## 次年度への引き継ぎ事項
2016ASPACを終えて
名古屋観光コンベンションビューローに関して
①依頼のやり方
今年度はパンフレットとポスターを頂戴しに担当副委員長が「前年通りのパンフレットとポスターを下さい」と依頼してしまった。
↓
今年度は失礼じゃないかとお叱りを受けた。
例年はまず委員長より先方に一本連絡を入れた上で、担当副委員長がどれ位の数量が必要か事前に調べて依頼をしていた。
↓
来年度からは委員長より連絡を入れ、必要数量を考えてからご挨拶と依頼に行くと良い。
②依頼のタイミング
今年度は日本JCからブース概要等の説明が来たのが5月23日と直前（2016ASPACは6月2日から）であり、連絡を待ってから行動した為、初動が遅れた。
↓
上記の問題もあり、先方にしっかりとした準備期間が無く、手元ですぐ手配頂ける数量のみしか貰えなかった。
↓
ポスターやパンフレットはブースの形状に関わらず間違いなく必要となるので、日本JCからの連絡が来る前から準備しておいた方が良い。
③報告書の作成
簡単なもので良いので報告書及びポスターの使用状況が分かる写真を撮ってきて欲しいと依頼有。
↓
別資料のように写真込の報告書を作成した。次年度以降のポスター枚数やパンフレット部数の参考にして頂ければ。
当日のブース設営、運営に関して
①ポスター
ポスターが3枚では寂しい印象となり、チラシやパンフでポスターの代用とした。
↓
名古屋観光コンベンションビューローからは出来るだけ多くのポスターを貰うと、ブースに迫力が出て良い。
②今回の日本酒と枡に関して
日本酒の人気が想定より高かった。
また名古屋JCのロゴと名古屋城を焼き印したヒノキ枡をプレゼントしたがこれも大変人気があり、わざわざ友人を呼んで貰いに来るリピーターが大勢いた。
↓
開場前からアジアの様々なJC関係者が日本酒とヒノキ枡を求めてやってきてしまい、開場時には手配数の5分の1程度が無くなっていた。
↓
日本的なものとお持ち帰り頂けるものは人気が高いようなので次回より個数を検討した方が良い。
③姉妹JC等の来場に関して
あまりの人気で早々に日本酒、枡、パンフレット、守口漬を配布し終わってしまい、姉妹JCの方や日本JC出向者が来場してくれた際に振る舞うものが無かった。
↓
予算の兼ね合いがあるので難しいかも知れないが、次回より個数を検討した方が良い。

## ASPAC費用
ASPAC諸費用 | 品名 | 単価（税込） | 点数 | 計
高橋チーム手配分 | 金虎本丸御殿 | 3240 | 10 | 32400
| 酒関税 | 1328.4 | 10 | 13284
| 酒輸送量 | 18200 | 1 | 18200
| ヒノキ枡 | 270 | 200 | 54000
| 枡焼き印代 | 10000 | 1 | 10000
| ヒノキ枡輸送量 | 16500 | 1 | 16500
| 守口漬 | 4104 | 2 | 8208
| 守口漬輸送量 | 3450 | 1 | 3450
| 爪楊枝、紙皿等 | 1620 | 1 | 1620
服部チーム手配分 | 剣道着 | 21500 | 2 | 43000
ブース他 | ブース料 | 100000 | 1 | 100000
| 追加机 | 2500 | 1 | 2500
その他 | 冊子パンフ（英語） | 0 | 150 | 0
| 冊子パンフ（中国語） | 0 | 100 | 0
| 冊子パンフ（韓国語） | 0 | 50 | 0
| ペラパンフ（英語） | 0 | 500 | 0
| ペラパンフ（中国語） | 0 | 300 | 0
| ペラパンフ（韓国語） | 0 | 100 | 0
| A1ポスター3種 | 0 | 3 | 0
合計 |  |  |  | 303162