## 表紙
公益社団法人 名古屋青年会議所
２０１６年度（第６６年度） 財務委員会
１月例会新年賀詞交歓会 懇親会
マ ニ ュ ア ル
２０１６年１月１２日（火） 名古屋観光ホテル ３階 那古の間
（Ver１６０００３）

## タイムスケジュール
■タイムスケジュール
平成２８年１月１２日(火曜日)
時間 | 事項（2F式典会場） | 事項（3F懇親会場）
１３：００ |  | 集合（3F懇親会場）
１３：３０ | 設営スタート | スタッフ集合
１４：００ |  | 設営スタート（メンバー集合時間）
１５：００ |  | 正副リハーサル
１５：３０ | 式典リハーサル | 会場設営開始及びリハーサル
１６：００
１６：３０
１６：５０ | 役員写真撮影
１７：００ | 受付開始 | 受付開始（誰かが来た時の案内もかねて）
１７：３０ | （式典の部開会～19：30） | リハーサル班以外は式典参加（委員長以外９名）
１９：３０ | 式典の部閉会 | 登録受付開始（式典の部閉会）
１９：４０ |  | 正会員入場
１９：４５ |  | 来賓・来訪ＪＣ・歴代理事長・特別会員入場
１９：５０ |  | 開会
１９：５７ |  | 理事長挨拶（川中理事長） （３分）
２０：００ |  | 鏡開き（歴代理事長） （５分）
２０：０５ |  | 枡酒による乾杯（松尾歴代理事長） （３分）
２０：０８ |  | 歓談 （６分）
２０：１４ |  | スローガン表彰 （４分）
２０：１８ |  | アトラクション （７分）
２０：２５ |  | 歓談 （１５分）
２０：４０ |  | 委員会登壇・委員長決意表明 （３５分）
２１：１５ |  | 中締めの言葉 （乃一監事） （３分）
２１：１８ |  | 来賓・来訪ＪＣ・歴代理事長・特別会員退場 （４分）
２１：２２ |  | 写真撮影 （８分）
２１：３０ |  | 正会員退場

## シナリオ
１月例会 賀詞交歓会懇親会 【シナリオ】
司会：
時間 | 項目 | 司会 （担当） | 内容 | 舞台上 | アテンド | ステージ 照明 | 会場 照明 | 音響 | ドア | スクリーン | 準備
13:30 | 集合 |  | 会場内：担当確認・打合せ 受付：設営・打合せ
14:30 | 設営開始 |  | 会場使用可能開始時刻確認
15:00 | リハーサル開始 | [9 empty] | バミリテープ
15:00 | 正副リハーサル |  | 理事長挨拶・鏡開き・スローガン表彰 | [7 empty] | スタンドマイク
16:30 | 受付準備 | （市橋） | [8 empty] | のぼり
19:25 |  |  | インカム受け渡し・歴代の出席者確認
19:30 | 受付開始 | （市橋） | ※場内誘導班、スムーズな場内誘導。 委員会ごとにテーブル割りがあるので、小さめのテーブル割り表を準備所定のテーブルにつくよう説明 |  | 式典閉会後正副団は裏導線を通って３Ｆ那古の間へ 中村委員 |  | 80% |  |  | JCI ↓ 会場案内図
|  |  | <正副団が入口金屏風前にスタンバイ> |  | 正副アテンドはその場で待機 中村委員・東委員 |  | 80%
19:40 | 開会10分前 アナウンス | 本間 | 開会10分前でございます。 どうぞ会場内へ お進みくださいますようお願い致します。 会場の皆様へご案内致します。 携帯電話は電源をお切りになるか、マナーモードに切り替えていただきますよう、ご配慮のほどお願い申し上げます。 今しばらくお待ちください。 |  |  | ☓ |  |  | ＯＰＥＮ | 新年賀詞交歓会懇親会開会１０分前です。携帯電話は… ↓ 会場案合図
19:45 | 開会５分前 アナウンス 来賓・来訪ＪＣ・歴代理事長・特別会員入場 | 本間 | 開会５分前でございます。 どうぞ会場内へお進みくださいますようお願い致します。 会場の皆様へご案内致します。 携帯電話は電源をお切りになるか、マナーモードに切り替えていただきますよう、ご配慮のほどお願い申し上げます。 今しばらくお待ちください。 |  | 会場外にて来賓・来訪アテンド（花をつけている人） | ↓ |  |  | 正会員入場後、一時ドアを閉める。 | 新年賀詞交歓会懇親会開会５分前です。携帯電話は… ↓ 会場案合図 | 歴代理事長の出欠に変更があった場合は筆頭へ連絡
| 来賓・来訪ＪＣ・歴代理事長・特別会員入場 | 日比 | ご来賓、来訪JC、特別会員の皆さまのご入場です。 皆様盛大な拍手でお迎えください。 |  |  | ↓ |  |  | ＯＰＥＮ | 来賓・来訪ＪＣ・ 特別会員ご入場
19:49 | 正副着席 |  | ＜正副が未着席の場合は着席を待つ＞ |  | 正副アテンドが誘導
19:50 | 開会宣言 | 本間 | ただいまより、 公益社団法人名古屋青年会議所 ２０１６年度 第６６年度 １月例会 新年賀詞交歓会 懇親会を開会いたします。 |  |  | ↓ |  |  |  | 開会
19:57 | 理事長挨拶 （川中理事長） | 本間 | 開会に当たり、 公益社団法人名古屋青年会議所第６６代理事長 川中洋太郎（かわなか ようたろう）君よりご挨拶を申し上げます。 | スタンドマイク |  | ○ |  |  |  | 理事長挨拶
|  | 日比 | 川中理事長ご登壇下さい。 |  | 舞台下手より登壇 | ↓ |  |  |  | ↓
|  |  | （挨拶） |  |  | ↓ |  |  |  | ↓
|  | 日比 | 川中理事長、ありがとうございました。 ＜理事長は舞台にとどまる＞ | スタンドマイク そのまま | 理事長舞台上にとどまり、法被を渡す。：落合 | ↓
20:00 | 鏡開き （歴代理事長） （５分） | 本間 | 続きまして、鏡開き （かがみびらき）に移りたいと思います。 それでは、 参加していただきます皆さまをご紹介させていただきます。 第８代理事長 中部政次郎 （なかべ まさじろう）先輩 第４０代理事長 田口利寿 （たぐち としひさ）先輩 第５０代理事長 松尾宗典 （まつお そうてん）先輩 第５１代理事長 中北馨介 （なかきた けいすけ）先輩 第６０代理事長 杉本高男 （すぎもと たかお）先輩 第６３代理事長 加藤武功 （かとう たけのり）先輩 第○○代理事長 （○○○ ○○○○）先輩 第○○代理事長 （○○○ ○○○○）先輩 第○○代理事長 （○○○ ○○○○）先輩 | スタンドマイク 樽酒 竹酌 木枡 | 歴代理事長：鈴木 中部歴代：東 登壇時に歴代理事長に法被を着せる：落合・西村・松原・高木・奥村 中部歴代アテンド補佐：日出副委員長 | ↓ |  |  |  | 鏡開き | 樽酒 竹酌 木枡 法被（司会後方）
|  | 本間 | それでは準備が整いましたら、私が、「せ～の」と言いますので、舞台上と会場の皆様全員で「よいしょ」と言って、 鏡開きをお願いします。 会場の皆様も大きな声で「よいしょ」 と声を合わせて下さい。 大きな声でお願いします。 それでは、「せ～の！」「よいしょ～！」 |  |  | ↓ |  |  |  | ↓
|  | 日比 | ありがとうございました。 |  | 木槌を受け取り 竹杓で枡酒を注ぐ |  |  |  |  | ↓
20:05 | 枡酒による乾杯 （松尾歴代理事長） （３分） | 本間 | それでは乾杯のご発声を、 第５０代理事長 松尾 宗典 （まつお そうてん）先輩より 頂戴したいと思います。 松尾先輩、よろしくお願いいたします。 | ※鏡開き登壇者はそのままで乾杯します。 枡酒10個は竹杓でお注ぎする。 |  | ↓ |  |  |  | 乾杯
|  |  | （乾杯） |  |  | ↓ |  |  |  | ↓
|  | 日比 | 皆さま、ありがとうございました。 ご降壇ください。 | ※鏡開き登壇者全員降壇 スタンドマイク下げる | 枡酒 法被を受け取る | ↓ |  |  |  | JCI
|  |  | ＜降壇した歴代が円卓へ戻りを確認後＞ | [6 empty] | ↓
|  | 本間 日比 | 申し遅れましたが、本日の司会進行を務めさせてい ただきます、 公益社団法人名古屋青年会議所 財務委員会委員、本間暖一と日比裕典でございます。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 （「どうぞ、」は本間委員） （「よろしくお願いいたします。」は二人で） （一礼） |  |  | ☓ |  |  |  | 司会紹介
20:08 | 歓談 （６分） | 本間 | それではしばらくご歓談下さい。 |  |  | ↓ |  |  |  | 歓談 | アトラクション 準備
|  | 本間 | ＜樽酒が残っていれば＞ ステージに向かって右側のバーコーナーにて、 さきほど鏡開きをした樽酒 をご用意しております。 是非、お立ち寄り下さい。 |  |  | ↓ |  |  |  | ↓
|  |  | ＜剣舞班着替え＞ | [6 empty] | ↓
20：14 | スローガン表彰 （４分） | 本間 | ここで、本年度スローガンの表彰式を 執り行いたいと 思います。 川中理事長ご登壇下さい。 | スタンドマイク設置 【理事長】 舞台下手より 登壇 | 理事長アテンド； 中村委員 | ○ |  |  |  | スローガン考案者の表彰
|  | 本間 | それでは、本年度のスローガンと考案者を川中理事長より発表していただきます。川中理事長宜しくお願い致します。 | ※作成者は当日確認し記載舞台下手より 登壇 | スローガン表彰者 アテンド；黒田委員 登壇のアナウンス後 円卓から舞台へ移動 | ↓ |  |  |  | スローガン
|  | 川中理事長 | それではスローガンの考案者を発表いたします。 【 ○○ 】委員会 【 ○○ ○○ （まるまる まるまる） 】君です。
|  | 日比 | 教育ビジョン確立 委員会 【中島 志朗 なかしま しろう 】君、おめでとうございます。 ご登壇下さい。 |  | 該当者をアテンドする
|  |  | ＜理事長が目録を渡してから＞ |  | 記念品運び； 日出副委員長 |  |  |  |  | ↓ | 黒盆
|  | 本間 | おめでとうございます。 【 なかしま しろう 】君、 一言お願いいたします。 |  |  | ↓ |  |  |  | ↓
|  |  | （受賞者一言） | [6 empty] | ↓
|  | 本間 | ありがとうございました。 それではご降壇下さい。 | 舞台下手より 降壇 | 理事長アテンド； 中村委員 | ↓ |  |  |  | ↓
|  | 本間 | それではしばらく、ご歓談下さい。 |  |  | ☓ |  |  |  | 歓談
|  |  | ＜剣舞班スタンバイ＞ |  |  | ☓ |  |  |  | ↓
20:18 | アトラクション （７分） | 本間 | お待たせいたしました。 ただ今より、財務委員会によるアトラクションを披露致します。 名古屋青年会議所会員を代表して、不撓不屈の精神で運動に挑戦していく覚悟を演舞にて体現いたします。どうぞお楽しみ下さい！ | 財務剣舞班 |  | ☓ | 暗転 |  |  | アトラクション
|  |  | 剣舞 | ↓ |  | スポット ↓ ステージ点灯 | ↓ |  |  | ↓ | 太鼓バミリ
|  |  | 剣舞 | ↓ |  | ○ | ↓ |  |  | ↓ | モニタースピーカー
|  | 本間 | 財務委員会の皆様、ご協力を頂きました魂刀流志伎会（こんとうりゅう しきかい）の皆様、気迫のこもった演舞をありがとうございました。 今一度盛大な拍手をお送り下さい。 |  |  | ○ | 80% |  |  | ↓
|  |  | ＜財務剣舞班 客席へ一礼＞ |  |  | ○ | 80% |  |  | ↓
|  |  | 【剣舞班はすぐに降壇→着替え】 |  |  | ステージ消灯 | ↓ |  |  | ↓
20:25 | 歓談 （１５分） | 本間 | それではしばらくご歓談下さい。 なお、この後委員会登壇がございます。 特別委員長・委員長はご準備下さい。 |  |  | ☓ | ↓ |  |  | 歓談 | 日出副委員長を中心に舞台上下アテンド班全員準備 色紙準備
20：35 |  | 本間 | 間もなく委員会登壇が始まります。 組織図順にお呼びしますので ステージに向かって左手の司会台前までお越し下さい。 また、続けて登壇を行いますので、特別委員長・委員長は続いてご準備下さい。登壇時にお持ちいただく色紙については、登壇前にお渡しいたします。また、降壇後回収いたしますので、よろしくお願いいたします。 |  | 色紙を各特別委員長・委員長に渡す | ↓ | ↓ |  |  | ↓ | ドアクロ及び受付などのメンバーは各委員会へ声掛け
＜準備が整っていることを確認→Q出し＞
20:40 | 委員会登壇 委員長決意表明 （35分） | 本間 | それでは第６６年度 各委員会の紹介をさせていただきます。 また、前方スクリーンにもご注目下 さい。 各委員会ごとに今年度の覚悟を表した１文字が映し出されます。 なお、登壇後の特別委員長・委員長の決意表明は３０秒以内とさせていただきますので、ご注意下さい。また、時間の都合上国旗への一礼は省略させていただきます。ここからの進行につきましては、各グループ長よりさせていただきます。それでは岩田副理事長よろしくお願いいたします。 | 舞台下手より 登壇 舞台上手より 降壇 |  | ↓ | ↓ | ※各委員会登壇時に ＢＧＭを流す |  | 委員会登壇 | 委員会登壇
|  | 岩田副理事長 | まずは、渉外・広報グループをご紹介します。 渉外・広報室長、前田義浩（まえだ よしひろ）君 渉外委員長、白瀧征人（したらき ゆきと）君 広報委員長 佐藤寿倫（さとう ひさみち）君 ＪＣフォーラム特別委員長 田中祐治（たなか ゆうじ）君 | ※グループ長（正副団）は登壇しません。 |  | ○ | ↓ |  |  | 渉外・広報グループ画像
|  |  | それでは白瀧委員長率います、渉外委員会の皆様ご登壇下さい。 |  | 日出副委員長は舞台前で各委員長をマイク前に立ってもらうよう指示 |  |  | 委員会BGM |  | 委員会・委員長名
|  |  | 白瀧委員長、決意表明をお願いします。 | [6 empty] | 渉外委員会画像
|  |  | （白瀧委員長）… | [6 empty] | ↓
|  |  | 渉外委員会の皆様、ありがとうございました。 ご降壇下さい。 | ※３０秒程度を目安に降壇を促して下さい | 降壇後色紙回収 |  |  |  |  | ↓
|  |  | つづきまして、佐藤委員長率います、広報委員会の皆様ご登壇下さい。 |  |  |  |  | 委員会BGM |  | 委員会・委員長名
|  |  | 佐藤委員長、決意表明をお願いします。 | [6 empty] | 広報委員会画像
|  |  | （佐藤委員長）… | [6 empty] | ↓
|  |  | 広報委員会の皆様、ありがとうございました。 ご降壇下さい。 | [6 empty] | ↓
|  |  | つづきまして、田中特別委員長率います、ＪＣフォーラム特別委員会の皆様ご登壇下さい。 |  |  |  |  | 委員会BGM |  | 委員会・委員長名
|  |  | 田中特別委員長決意表明をお願いします。 | [6 empty] | JＣフォーラム特別委員会画像
|  |  | （田中特別委員長）… | [6 empty] | ↓
|  |  | ＪＣフォーラム特別委員会の皆様、ありがとうございました。 ご降壇下さい。 | [6 empty] | ↓
|  | 本間 | 続きまして人材育成グループです。山田副理事長よろしくお願いいたします。 | [6 empty] | 人財育成グループ画像
|  | 山田副理事長 | つづきまして、人財育成グループをご紹介します。 資質向上室長、河合慎太（かわい しんた）君 揺るぎない情熱確立委員長、秋山知弘（あきやま ちひろ）君 新たな時代のハングリー精神育成委員長、髙山純平（たかやま じゅんぺい）君 真の青年経済人育成委員長、峯田茶百良（みねた さゆら）君 本物のリーダーシップ発信委員長、山下貴広（やました たかひろ）君 |  |  | ↓ | ↓ |  |  | ↓
|  |  | それでは秋山委員長率います、揺るぎない情熱確立委員会の皆様ご登壇下さい。 |  |  |  |  | 委員会BGM |  | 委員会・委員長名
|  |  | 秋山委員長、決意表明をお願いします。 | [6 empty] | 揺るぎない情熱確立委員会画像
|  |  | （秋山委員長）… | [6 empty] | ↓
|  |  | 揺るぎない情熱確立委員会の皆様、ありがとうございました。 ご降壇下さい。 | [6 empty] | ↓
|  |  | つづきまして、髙山委員長率います、新たな時代のハングリー精神育成委員会の皆様ご登壇下さい。 |  |  |  |  | 委員会BGM |  | 委員会・委員長名
|  |  | 髙山委員長決意表明をお願いします。 | [6 empty] | 新たな時代のハングリー精神育成委員会画像
|  |  | （髙山委員長）… | [6 empty] | ↓
|  |  | 新たな時代のハングリー精神育成委員会の皆様、ありがとうございました。 ご降壇下さい。 | [6 empty] | ↓
|  |  | つづきまして、峯田委員長率います、真の青年経済人育成委員会の皆様ご登壇下さい。 |  |  |  |  | 委員会BGM |  | 委員会・委員長名
|  |  | 峯田委員長決意表明をお願いします。 | [6 empty] | 真の青年経済人育成委員会画像
|  |  | （峯田委員長）… | [6 empty] | ↓
|  |  | 真の青年経済人育成委員会の皆様、ありがとうございました。 ご降壇下さい。 | [6 empty] | ↓
|  |  | つづきまして、山下委員長率います、本物のリーダーシップ発信委員会の皆様ご登壇下さい。 |  |  |  |  | 委員会BGM |  | 委員会・委員長名 | ドアクロ及び受付などのメンバーは各委員会へ声掛け
|  |  | 山下委員長決意表明をお願いします。 | [6 empty] | 本物のリーダーシップ発信委員会画像
|  |  | （山下委員長）… | [6 empty] | ↓
|  |  | 本物のリーダーシップ発信委員会の皆様、ありがとうございました。 ご降壇下さい。 | [6 empty] | ↓
|  | 本間 | 続きまして誇りと魅力溢れるまち名古屋創造グループです。鈴木副理事長よろしくお願いいたします。 | [6 empty] | 誇りと魅力溢れるまち名古屋創造グループ画像
|  | 鈴木副理事長 | つづきまして、誇りと魅力溢れるまち名古屋創造グループをご紹介します。 まちの誇りと魅力創造室長、相川悟郎（あいかわ ごろう）君 名古屋の誇り確立委員長、岩田修昌（いわた のぶまさ）君 文武両道実践委員長、上田隆人（うえだ たかひと）君 名古屋の魅力発信委員長、鈴木信輝（すずき のぶあき）君 ものづくりを支える名古屋発信委員長、藤井富浩（ふじい とみひろ）君 |  |  | ↓ | ↓ |  |  | ↓
|  |  | それでは岩田委員長率います、名古屋の誇り確立委員会の皆様ご登壇下さい。 |  |  |  |  | 委員会BGM |  | 委員会・委員長名
|  |  | 岩田委員長決意表明をお願いします。 | [6 empty] | 名古屋の誇り確立委員会画像
|  |  | （岩田委員長）… | [6 empty] | ↓
|  |  | 名古屋の誇り確立委員会の皆様、ありがとうございました。 ご降壇下さい。 | [6 empty] | ↓
|  |  | つづきまして、上田委員長率います、文武両道実践委員会の皆様ご登壇下さい。 |  |  |  |  | 委員会BGM |  | 委員会・委員長名
|  |  | 上田委員長決意表明をお願いします。 | [6 empty] | 文武両道実践委員会画像
|  |  | （上田委員長）… | [6 empty] | ↓
|  |  | 文武両道実践委員会の皆様、ありがとうございました。 ご降壇下さい。 | [6 empty] | ↓
|  |  | つづきまして、鈴木委員長率います、名古屋の魅力発信委員会の皆様ご登壇下さい。 |  |  |  |  | 委員会BGM |  | 委員会・委員長名
|  |  | 鈴木委員長決意表明をお願いします。 | [6 empty] | 名古屋の魅力発信委員会画像
|  |  | （鈴木委員長）… | [6 empty] | ↓
|  |  | 名古屋の魅力発信委員会の皆様、ありがとうございました。 ご降壇下さい。 | [6 empty] | ↓
|  |  | つづきまして、藤井委員長率います、ものづくりを支える名古屋発信委員会の皆様ご登壇下さい。 |  |  |  |  | 委員会BGM |  | 委員会・委員長名 | ドアクロ及び受付などのメンバーは各委員会へ声掛け
|  |  | 藤井委員長決意表明をお願いします。 | [6 empty] | ものづくりを支える名古屋発信委員会画像
|  |  | （山下委員長）… | [6 empty] | ↓
|  |  | ものづくりを支える名古屋発信委員会の皆様、ありがとうございました。 ご降壇下さい。 | [6 empty] | ↓
|  | 本間 | 続きまして未来ビジョン確立グループです。山本副理事長よろしくお願いいたします。 | [6 empty] | 未来ビジョン確立グループ画像
|  | 山本副理事長 | つづきまして、未来ビジョン確立グループをご紹介します。 希望溢れる未来創造室長、鈴木直明（すずき なおあき）君 民間外交推進委員長、荒尾政弘（あらお まさひろ）君 世界の中心となる名古屋発信委員長、梅田鉄兵（うめだ てっぺい）君 名古屋の未来選択委員長、仲谷重夫（なかたに しげお）君 教育ビジョン確立委員長、三輪邦裕（みわ くにひろ）君 オリエンテーション特別委員長、三宅貴史（みやけ たかし）君 | [6 empty] | ↓
|  |  | それでは荒尾委員長率います、民間外交推進委員会の皆様ご登壇下さい。 |  |  |  |  | 委員会BGM |  | 委員会・委員長名
|  |  | 荒尾委員長決意表明をお願いします。 | [6 empty] | 民間外交推進委員会画像
|  |  | （荒尾委員長）… | [6 empty] | ↓
|  |  | 民間外交推進委員会の皆様、ありがとうございました。 ご降壇下さい。 | [6 empty] | ↓
|  |  | つづきまして、梅田委員長率います、世界の中心となる名古屋発信委員会の皆様ご登壇下さい。 |  |  |  |  | 委員会BGM |  | 委員会・委員長名
|  |  | 梅田委員長決意表明をお願いします。 | [6 empty] | 世界の中心となる名古屋発信委員会画像
|  |  | （梅田委員長）… | [6 empty] | ↓
|  |  | 世界の中心となる名古屋発信委員会の皆様、ありがとうございました。 ご降壇下さい。 | [6 empty] | ↓
|  |  | つづきまして、仲谷委員長率います、名古屋の未来選択委員会の皆様ご登壇下さい。 |  |  |  |  | 委員会BGM |  | 委員会・委員長名
|  |  | 仲谷委員長決意表明をお願いします。 | [6 empty] | 名古屋の未来選択委員会画像
|  |  | （仲谷委員長）… | [6 empty] | ↓
|  |  | 名古屋の未来選択委員会の皆様、ありがとうございました。 ご降壇下さい。 | [6 empty] | ↓
|  |  | つづきまして、三輪委員長率います、教育ビジョン確立委員会の皆様ご登壇下さい。 |  |  |  |  | 委員会BGM |  | 委員会・委員長名
|  |  | 三輪委員長決意表明をお願いします。 | [6 empty] | 教育ビジョン確立委員会画像
|  |  | （三輪委員長）… | [6 empty] | ↓
|  |  | 教育ビジョン確立委員会の皆様、ありがとうございました。 ご降壇下さい。 | [6 empty] | ↓
|  |  | つづきまして、三宅特別委員長率います、オリエンテーション特別委員会の皆様ご登壇下さい。 |  |  |  |  | 委員会BGM |  | 委員会・委員長名 | ドアクロ及び受付などのメンバーは各委員会へ声掛け
|  |  | 三宅特別委員長決意表明をお願いします。 | [6 empty] | オリエンテーション特別委員会画像
|  |  | （三宅特別委員長）… | [6 empty] | ↓
|  |  | オリエンテーション特別委員会の皆様、ありがとうございました。 ご降壇下さい。 | [6 empty] | ↓
|  | 本間 | 続きまして総務グループです。阪野常務よろしくお願いいたします。 | [6 empty] | 総務グループ画像
|  | 阪野常務 | つづきまして、総務グループをご紹介します。 総務室長、尾関良祐（おぜき りょうすけ）君 財務委員長、光田侑司（みつだ ゆうじ）君 総務委員長、寺田拓也（てらだ たくや）君 不撓不屈のＪＡＹＣＥＥ育成特別委員長、細川雅也（ほそかわ まさや）君 | [6 empty] | ↓
|  |  | それでは光田委員長率います、財務委員会の皆様ご登壇下さい。 |  |  |  |  | 委員会BGM |  | 委員会・委員長名
|  |  | 光田委員長決意表明をお願いします。 | [6 empty] | 財務委員会画像
|  |  | （光田委員長）… | [6 empty] | ↓
|  |  | 財務委員会の皆様、ありがとうございました。 ご降壇下さい。 | [6 empty] | ↓
|  |  | つづきまして、寺田委員長率います、総務委員会の皆様ご登壇下さい。 |  |  |  |  | 委員会BGM |  | 委員会・委員長名
|  |  | 寺田委員長決意表明をお願いします。 | [6 empty] | 総務委員会画像
|  |  | （寺田委員長）… | [6 empty] | ↓
|  |  | 総務委員会の皆様、ありがとうございました。 ご降壇下さい。 | [6 empty] | ↓
|  |  | つづきまして、細川特別委員長率います、不撓不屈のＪＡＹＣＥＥ育成特別委員会の皆様ご登壇下さい。 |  |  |  |  | 委員会BGM |  | 委員会・委員長名
|  |  | 細川特別委員長決意表明をお願いします。 | [6 empty] | 不撓不屈のＪＡＹＣＥＥ育成特別委員会画像
|  |  | （細川特別委員長）… | [6 empty] | ↓
|  |  | 不撓不屈のＪＡＹＣＥＥ育成特別委員会の皆様、ありがとうございました。 ご降壇下さい。 | [6 empty] | ↓
|  |  | ＜不撓不屈のＪＡＹＣＥＥ育成特別委員会が降壇後、円卓に戻って、 時間が近づいていたら＞ | [6 empty] | ＪＣＩ
２１：１５ | 中締めの言葉 （乃一監事） （３分） | 本間 | 宴もたけなわではございますが そろそろ閉会の時間が近づいてまいりました。 ここで中締めのお言葉を 第６６年度監事 乃一剛英（のいち たけひで）君より 頂戴したいと思います。 乃一監事、よろしくお願いいたします。 | 舞台下手より 登壇 | 乃一監事アテンド；鈴木委員 | ↓ | ↓ |  |  | 中締め
|  |  | （中締め) |  |  | ↓ | ↓ |  |  | ↓
|  | 日比 | 乃一監事、ありがとうございました。 ご降壇下さい。 | 舞台下手より 降壇 | 乃一監事アテンド；鈴木委員 | ↓ | ↓ |  |  | ↓
|  |  | ＜乃一監事が降壇後、円卓へ戻ったら＞ | [6 empty] | ↓
|  | 日比 | この後、退場のご案内をさせていただきますので、 会場の皆様は、そのまましばらくお待ちくださいますようお願い致します。 |  |  | ☓ | ↓ |  |  | ＪＣＩ
|  |  | ＜正副団のお見送り場所 配置完了を確認して＞→Q出し |  | 正副アテンド； 中村委員 | ↓ | ↓ |  |  | 来賓・来訪ＪＣ 特別会員ご退場
２１：１８ | 来賓・来訪ＪＣ 歴代理事長 特別会員退場 （４分） | 日比 | ここで来賓、来訪JCの皆様ならびに 特別会員の皆様がご退場されます。 皆さま、大きな拍手でお見送り下さい。 |  | 黒田委員 鈴木委員 | ↓ | ↓ |  | 退場時 ＯＰ | ↓
|  |  | ＜退場完了後＞ ＜正副団が円卓へ戻ったら＞ |  | 正副団を円卓までアテンド：中村委員 | ↓ | ↓ |  | ＣＬＯＳＥ | ↓
|  | 本間 | これを持ちまして、 公益社団法人名古屋青年会議所２０１６年度 第６６年度 １月例会 新年賀詞交換会 懇親会を閉会いたします。 ありがとうございました！（深々と礼） |  |  | ↓ | ↓ |  |  | 閉会
２１：２２ | 写真撮影 （８分） | 本間 | 全体写真の撮影をいたしますので、 舞台へお集まり下さい。 |  | 会場内声掛け | ↓ | ↓ |  |  | ↓
|  |  | ＜速やかに舞台へ集合するように促す＞ ＜写真撮影後、正副団はお見送り場所出口の金屏風前へ＞ |  | 舞台集合を促す 正副アテンド：中村・東委員 | 100% | 100% |  |  | ＪＣＩ
２１：３０ | 正会員退場 | 本間 | 会場のお時間の都合上、速やかにご退場下さいますよう ご協力お願い致します。 | ※写真撮影後流れ解散です。 |  | ↓ | ↓ |  |  | ＪＣＩ
鏡開き担当の紹介は当日変更の場合があります。当日に最終のリストを渡しますので差し替えてください。
樽酒が残っているかは、舞台下手の落合委員が確認しインカムにて連絡
開始のタイミングはインカムにて指示します。
緑文字の部分は本シナリオをグループ長が作成します。流れは変わりませんが、表現は変わりますので柔軟に対応して下さい。
全財務委員会メンバーはその場で
立ち、司会と共にありがとうございましたと言って、深く礼をお願いします。

## 担当一覧表
■担当・スケジュール一覧 | [11 empty] | 重さ
担当部署 | 担当詳細 | 姓 | インカム | 担当内容 | 14時～17:時 | 17時～17半 （式典受付時間） | 17時半～19時半 （式典開催中） | 19時半～20時 （式典終了～懇親会理事長挨拶まで） | 鏡開き | 歓談～20時半 （アトラクション終了まで） | 20時半～21時15分 （委員会登壇） |  | 中締め | 入り予定
責任者 |  | 光田 侑司 | ○ | 正副の近くで指示を出す。アトラクションの実施 | リハ | 式典参加 |  | 着席orアトラクション準備 |  |  | 着席 | 3 | 着席
総括 |  | 森 俊輔 | ○ | 全体を見て指示を出す、タイムスケジュール管理 |  | リハ |  | 会場統括
進行 | 司会 | 本間暖一 |  | 司会に徹する |  | リハ | リハ | 司会 | [5 empty] | 14
| 司会補佐 | 日比大介 | ○ | 司会の補佐、額縁渡し、登壇降壇アテンド、鏡開きにて法被を渡す | [9 empty] | 14
会場運営 | リーダー | 佐々木明志 |  | ドアオープン・クローズを行う。開場前会場外声掛け、会場内外エチケット、アトラクション実施 |  | 式典（外誘導） | リハ | 入口前にて開場前の声掛け・ドアオープンクローズ 受付が足りない場合 補佐 | アトラクション準備 |  | 舞台下手に集合 委員会登壇 呼び入れ | 3 | 入口へ移動 来賓・来訪退場時にドアオープン 花回収 | 14
| ドアｵｰﾌﾟﾝ・ｸﾛｰｽﾞ | 木下太郎 |  | ドアオープン・クローズを行う。開場前受付補佐、会場内エチケット、委員会登壇呼び入れ担当 |  | 式典手伝い （受付） | 式典参加 |  | エチケット | エチケット |  | 3 |  | 18
| ドアｵｰﾌﾟﾝ・ｸﾛｰｽﾞ | 高典啓 |  | ドアオープン・クローズを行う。開場前受付補佐、会場内エチケット、委員会登壇呼び入れ担当 | [7 empty] | 2 |  | 15
| ドアｵｰﾌﾟﾝ・ｸﾛｰｽﾞ | 佐藤亮 |  | ドアオープン・クローズを行う。開場前会場外声掛け、会場内エチケット、委員会登壇呼び入れ担当 | [7 empty] | 2 |  | 15
| ドアｵｰﾌﾟﾝ・ｸﾛｰｽﾞ | 前田哲彦 |  | ドアオープン・クローズを行う。開場前会場外声掛け、会場内エチケット、委員会登壇呼び入れ担当 | [7 empty] | 1 |  | 17
| ドアｵｰﾌﾟﾝ・ｸﾛｰｽﾞ | 川崎大造 |  | ドアオープン・クローズを行う。開場前会場外声掛け、会場内エチケット、委員会登壇呼び入れ担当 | [9 empty] | ×
| ドアｵｰﾌﾟﾝ・ｸﾛｰｽﾞ | 新福州吾 |  | ドアオープン・クローズを行う。開場前会場外声掛け、会場内エチケット、委員会登壇呼び入れ担当 | [9 empty] | ×
映像・照明等 | リーダー、映像・音響 | 谷口英之 | ○ | 照明総括・委員会登壇時のパワーポイント操作 |  | リハ | リハ | 映像・音響担当
| 音響 | 観光ホテル |  | 音響の操作
| 映像 | リンガフランカ |  | 映像の操作
アトラクション | リーダー | 藤田 昌宏 |  | アトラクションの総括、魂刀流志伎会手伝い |  | 式典手伝い （会場外誘導） | リハ | アトラクション準備 |  |  | 魂刀流志伎会手伝い |  |  | 14
|  | 川出優 |  | アトラクションの実施、委員会登壇呼び入れ担当、会場内エチケット | [6 empty] | 着替えて会場へ戻る。 委員会呼び入れ | 3 | エチケット | 15
|  | 蒲生充良 |  | アトラクションの実施、委員会登壇呼び入れ担当、会場内エチケット | [7 empty] | 3 |  | 15:30
|  | 杉山元規 |  | アトラクションの実施、委員会登壇呼び入れ担当、会場内エチケット | [7 empty] | 3 |  | 15:30
アテンド | アテンドリーダー | 日出勝也 | ○ | 舞台上手にて登壇降壇アテンド、全体指揮、中部歴代登降壇補佐 |  | リハ | リハ | 舞台周り指揮 | 中部歴代登降壇補佐 | 舞台周り指揮
| 舞台下アテンド | 安藤壮吾 |  | 舞台下にて登壇降壇アテンド、委員会登壇時に上手にて色紙回収 |  |  | リハ | 式典会場から国旗を移動し舞台へ配置 開会後は登壇降壇アテンド | 法被を渡す・回収 登壇降壇アテンド | 色紙の準備 舞台設営補助 登壇降壇アテンド | 委員会色紙回収 | 3 | 登壇降壇アテンド | 19:30
|  | 落合徹哉 | ○ | 舞台下にて登壇降壇アテンド、鏡開きにて法被を渡す・回収、委員会登壇時に下手にて色紙渡し |  |  | リハ |  |  |  | 委員会色紙渡し | 2 |  | 16:00
|  | 奥村健 |  | 舞台下にて登壇降壇アテンド、鏡開きにて法被を渡す・回収 |  |  | 式典参加 |  |  |  | 登壇降壇アテンド |  |  | 14:00
|  | 西村昌績 |  | 舞台下にて登壇降壇アテンド、鏡開きにて法被を渡す・回収 |  |  | 式典参加 |  |  |  |  | 2 |  | 17:00
|  | 松原勇喜 |  | 舞台下にて登壇降壇アテンド、鏡開きにて法被を渡す・回収 |  |  | リハ |  |  |  |  | 1 |  | 19:30
|  |  |  | 舞台下にて登壇降壇アテンド、鏡開きにて法被を渡す・回収 |  |  | リハ |  |  |  |  | 1 |  | 19:30
| 正副アテンド（理事長付き） | 中村福太郎 | ○ | 理事長フルアテンド、賀詞交歓会式典の部終了と同時に３階へ連れていく |  |  | 式典参加 | 理事長アテンド | [5 empty] | 14:00
| 正副アテンド | 東孝一 |  | 正副アテンド 理事長アテンド補佐 |  |  | 式典参加 | 正副アテンド | [5 empty] | 19:30
| 歴代理事長・来賓アテンド | 鈴木昭広 |  | 特別会員、来賓、来訪JC、スローガン表彰者アテンド、退場アテンド |  |  | リハ | 歴代・理事長来賓アテンド |  |  |  | 3 | アテンド・花回収 | 夕方
|  | 黒田健一 | ○ | 特別会員、来賓、来訪JCアテンド、退場アテンド |  |  | リハ |  |  |  |  | 2 |  | ?
受付 |  | 市橋 孝晃 |  | 受付にて、当日の出欠の把握。歴代の出欠の確認 通しで受付業務 終了後来訪・来賓の花回収 |  | 式典手伝い （正会員受付） | リハ | 受付 |  |  |  | 3 | 受付前で 来賓・来訪 花回収
|  | 平沼貴浩 |  | 通しで受付 終了後来訪・来賓の花を回収 |  |  | リハ |  |  |  |  | 2 |  | 14:00
|  | 武田裕規 |  | 開場時受付 開場後エチケット 委員会登壇呼び入れ担当 終了後来訪・来賓の花を回収 |  |  | 式典参加 | 受付 |  | エチケット | 舞台下手に集合 委員会登壇 呼び入れ | 1 |  | 14:00
|  | 栗林宏行 |  | 開場時受付 開場後エチケット 委員会登壇呼び入れ担当 終了後来訪・来賓の花を回収 |  |  | リハ |  |  |  |  | 2 |  | 17:00
|  | 金刺廣長 |  | 開場時受付 開場後エチケット 委員会登壇呼び入れ担当 終了後来訪・来賓の花を回収 |  |  | 式典参加 |  |  |  |  | 2 |  | 18:00
|  | 笹山慶太 |  | 開場時受付 開場後エチケット 委員会登壇呼び入れ担当 終了後来訪・来賓の花を回収 |  |  | リハ |  |  |  |  | 1 |  | 16:00
記録 | カメラ | 永岡一晃 |  | カメラ撮影を行う |  | リハ | リハ | 写真撮影 | [5 empty] | 19:30
|  | 鈴木一生 |  | カメラ撮影を行う |  | 式典参加 | 式典参加 | [6 empty] | 14:00

## 委員会登壇
委員会登壇について
１ 時間
平成２７年１月１２日(火)２０時４０分～２１時１５分
２ 概要
① 組織図順に、前のグループになったら舞台向かって左側に集合いただき並んで準備いただく.
開始前の５分前になったら、司会の方からお声掛けをする
② ２０時４０分、渉外委員会から組織図順でスタート
③ グループ長が室名と室長名を言ったら室長は舞台下手より登壇、室の委員会紹介がおわるまで上手で待つ。
④ グループ長が「それでは白瀧委員長率います、渉外委員会の皆様ご登壇下さい。」と言ったら、委員長を先頭に委員会登壇スタート
(時間の短縮のため、登壇の際の日の丸等に対する礼は割愛）
選定いただいたＢＧＭと共に、委員長を先頭に登壇する。 ３０秒間で登壇を終了。
委員長は、直ぐに中央にあるマイクの前に立つ。他のメンバーは、委員長の後ろに、横に１列人数によっては２列にして立つ。
⑤ 登壇スタート後、３０秒したら、BGM終了。
グループ長から「それでは白瀧委員長お願いします」とお声掛けをする。
⑥決意表明後喋り始めから３０秒後に迅速に降壇していただく。（３０秒）
各委員会、舞台向かって右側から降壇。ここでも降壇の際の礼はしない。
グループ長から時間によっては降壇を促していただく。
⑦ 前の委員会の降壇開始と同時に、グループ長が「それでは佐藤委員長率います広報委員会の皆様ご登壇下さい。」という。
次の委員会である広報委員会が、佐藤委員長を先頭として登壇がスタート。BGM開始
⑧ 以下、繰り返し。
３ 注意事項
① 登降壇の時間(３０分秒)を除いて、各委員会の持ち時間は３０秒。
３０秒経過後は話している途中でも、「～委員会ありがとうございました。ご降壇下さい」と打ち切る
段取りよく委員会決意表明をしていただく
② 時間の短縮上、登降壇の際の国旗等へ敬礼は割愛
③ 各委員長は、登壇後、直ぐにマイクの前に立つようにさせる。
またグループ長から「～委員長決意表明をお願いします」とお声掛けをしたら、
委員会メンバーが並び終えていない場合でも、委員会紹介のスピーチを開始させる
④ グループ長から「～委員会ありがとうございました。ご降壇下さい」とあったら
あとの委員会が控えているので速やかに降壇させる。
列の先頭は副委員長にさせるとよい。
登壇順（組織順）
室長・委員長
渉外・広報グループ | 渉外・広報室 | 室長 | 前田義浩 | 岩田副理事長
|  | 渉外委員会 | 白瀧征人
|  | 広報委員会 | 佐藤寿倫
| ＪＣフォーラム特別委員会 |  | 田中祐治
人財育成グループ | 資質向上室 | 室長 | 河合慎太 | 山田副理事長
|  | 揺るぎない情熱確立委員会 | 秋山知弘
|  | 新たな時代のハングリー精神育成委員会 | 髙山純平
|  | 真の青年経済人育成委員会 | 峯田茶百良
|  | 本物のリーダーシップ発信委員会 | 山下貴広
誇りと魅力溢れるまち名古屋創造グループ | まちの誇りと魅力創造室 | 室長 | 相川悟郎 | 鈴木副理事長
|  | 名古屋の誇り確立委員会 | 岩田修昌
|  | 文武両道実践委員会 | 上田隆人
|  | 名古屋の魅力発信委員会 | 鈴木信輝
|  | ものづくりを支える名古屋発信委員会 | 藤井富浩
未来ビジョン確立グループ | 希望溢れる未来創造室 | 室長 | 鈴木直明 | 山本副理事長
|  | 民間外交推進委員会 | 荒尾政弘
|  | 世界の中心となる名古屋発信委員会 | 梅田鉄兵
|  | 名古屋の未来選択委員会 | 仲谷重夫
|  | 教育ビジョン確立委員会 | 三輪邦裕
| オリエンテーション特別委員会 |  | 三宅貴史
総務グループ | 総務室 | 室長 | 尾関良祐 | 阪野常務
|  | 財務委員会 | 光田侑司
|  | 総務委員会 | 寺田拓也
| 不撓不屈のＪＡＹＣＥＥ育成特別委員会 |  | 細川雅也
委員会紹介の登壇手順
③ 室名を呼ばれたら室長は舞台下手より登壇
④グループ長が「それでは〇〇委員長率います、〇〇委員会の皆様です」と言ったら、委員長を先頭に委員会登壇スタート
委員長は、直ぐに中央にあるマイクの前に立つ。他のメンバーは、委員長の後ろに、横に一列にして立つ。
※時間の短縮のため、登壇の際の日の丸等に対する礼は割愛
（所用時間30秒）
⑤グループ長から「それでは〇〇委員長お願いします」とお声掛けをする。
委員長が予め書いた文字を開示し、説明と共に決意表明を行う。
(３０秒間)
⑥決意表明後、迅速に降壇していただく。
各委員会、舞台向かって右側から降壇。
※時間の短縮のため、降壇の際の日の丸等に対する礼は割愛
（所用時間30秒）
各室最後の委員会の際は室長もご一緒に降壇して頂く。

## 受付.アテンド会場運営マニュアル
■公益社団法人名古屋青年会議所 第６６年度 １月例会 懇親の部 受付・アテンド・会場運営マニュアル■
時間 | 項目（表） | 受付 | アテンド | 会場運営 | その他
14:00 | 全体集合
15:00 | 正副リハーサル
16:00
16:15 |  |  |  |  | 入場方法、配置確認、バミリ
16:45 |  | ２Ｆ式典の部受付集合 |  | ２Ｆ式典の部受付集合 | 財務メンバー 式典受付にてサイン
17:00 | 式典の部 受付 | 式典の部 受付受付手伝い 懇親会費の未収者へ請求対応（※1） 備品：未回収者リスト、おつりの千円札、振込案内表、名刺BOX2つ |  | 式典の部 正会員受付を手伝い
17:30 | 式典の部開会 |  |  | 式典に参加
18:00 |  | 式典に参加 もしくは３Ｆ懇親会受付へ移動
19:20 |  |  | 舞台アテンド：式典の部会場裏導線で待機。終わり次第国旗とＪＣ旗を会場へ移動 来賓・歴代アテンド：式典の部会場前(２Ｆ）に集合
19:25 | 式典 閉会 | 速やかに３Ｆ懇親会受付へ移動 | 正副：中村 裏導線にて３Ｆ会場内へ誘導 来賓・歴代：黒田・鈴木・東 控え室（３Ｆ桃：来賓、桜：歴代）（※2） までは総務委員会の担当が入れ込みを行うため部屋前にて待機。東委員は全体を見て人手が足りないところをフォロー | 速やかに３Ｆ懇親会会場入り口に集合
19:30 | 懇親会 受付 | 懇親会会場受付に集合 懇親会費の未収を回収（※3） | （正副は懇親会会場入り口で来場者をお出迎え）
19:35 | 来賓。歴代移動 |  | 来賓・歴代担当：控え室から懇親会場へ誘導 | 会場前で呼びかけ ①「特別会員・来賓の皆さまはに受付をお願いします」 ②「来賓並びに来訪ＪＣ特別会員の方は後ほどの入場になりますので名古屋青年会議所の方は入場してください。」
19:40 | 正会員入場 | 歴代理事長の出欠が変更となった場合は筆頭に連絡 | 正会員は順次入場 歴代・来訪JC・特別会員はお待ちいただく（会場外で待機）
| ドアクローズ |  |  | ドア クローズ
19:45 | 特別来賓等入場 |  | 特別来賓等を会場テーブルまでアテンド 来賓：黒田・鈴木 | ドアオープン 司会の入場のアナウンスでドアを開ける
19:49 | 正副着席 |  | 正副をテーブルまでアテンド 正副：中村・東 | ドア前にて遅刻者の案内・対応
19:50 | 懇親の部開会
19:57 | 理事長挨拶 |  | 理事長を舞台下手にアテンド 正副（理事長）：中村 |  | 理事長バミリ位置を事前に確認
20:00 | 鏡開き | 受付は市橋・平沼を残し、残りは 会場内でエチケット担当 | 歴代理事長を舞台下手にアテンド 法被受け渡し。（※5） 歴代理事長：鈴木 中部歴代：東 |  | 樽酒バミリ
20:05 | 升酒乾杯 | 受付 もしくはエチケット担当 （騒いでいるメンバーや 品格の無い行為を行っているメンバーに注意する | 法被を受け取り、 各担当者はアテンド対象者（松尾歴代）をテーブルまで誘導 歴代理事長：鈴木・黒田 |  | 理事長酌専用ビールを受付裏に確保する 歓談中もビールが切れないよう補充し理事長と移動 正副（理事長）：中村・東
20:08 | 歓談 |  |  | エチケット担当：会場に入り、騒いでいるメンバーや 品格の無い行為を行っているメンバーに注意する
20:14 | スローガン表彰 司会による紹介 |  | 理事長を舞台下手にアテンド 正副（理事長）：中村
表彰者を壇上までアテンド 表彰者：黒田
20:18 | アトラクション
20:20 | 撤収
20:25 | 歓談 |  |  | 舞台下手に集合し、委員会登壇呼び入れを手伝う
20:40 | 委員会登壇 | 委員会呼び入れ担当が足りない場合手伝う | 委員会登壇シート参照 |  | 委員会登壇順に声掛け
21:15 | 中締め挨拶 | 来賓・来訪退場時に胸の花を回収するため 受付に移動 | 乃一監事を舞台にアテンド 乃一監事：黒田 | 来賓退場時にドアオープンがあるので入口へ移動
21:18 | 来賓等退場 | 来賓・来訪の花を回収 | 各担当者はアテンド対象者を誘導し退場 歴代理事長：鈴木・黒田 | ドアオープン 来賓退場時ドアを開ける 来賓・来訪の花を回収
21:30 | 会員退場
＜注意事項＞
※1、＜来訪JC・OBへの対応＞
事前に振込済みか否か、未収者リストにて確認する。その上で、未収者もしくはリストに名前がない方へは下記の対応。
必ず名刺をいただく。いただけない場合は名前をメモする。その上で、基本的には後日振り込んでいただくく旨を説明し、振込案内表を渡す。
どうしても現金で支払うといった方は、現金でいただき、後日領収書をお送りする旨説明する。
振込組と領収書組の名刺を必ず分けて管理する。
＜現役への対応＞
各委員会の副委員長が来る。その際、事前に頂いた出欠表から差異がないか確認。増えた分には該当者の名前をメモし、後日の振込をお願いする。 減った場合は、事前申告分が有効なため返金はないと説明。まだ振込が済んでいない人間がいる場合は、リストを渡し後日の振込をお願いする。
※2、控え室は、いずれも3階。来賓；桃、歴代理事長：桜、
※3、基本、※1と同じ対応。
歴代理事長が急遽来訪した場合は、歴代アテンド担当者に連絡。
鏡割りなどのお役目があるため森筆頭までご連絡ください。
祝儀はお断りせずに受取りし、誰から受取ったか分かるよう記名をしておく。
受付で荷物･貴重品は預からない。クロークに案内する。
ホテルの駐車場は無料。クロークで駐車券の受け取りができる。
受付では、テーブル・控え室・クローク･トイレ・喫煙所などの案内ができるよう確認をしておく。
※4、来賓・来訪JC・特別会員はリボンをつけている。
※5、歴代は名前を呼ばれてからテーブルから舞台下手を通って登壇。
導線確認
バミリテープの確認

## 会場平面図 (hidden)
■会場平面図

## 会場案内図
■会場案内図

## 2F全体平面図
■２F 全体平面図

## 3F全体平面図
■３F 全体平面図

## 控室部屋割
■控室振り分け
控室 |  | 式典 | 懇親会
３Ｆ 桃 | （51㎡） | 来賓 | 来賓・日本ＪＣ
３Ｆ 橘 | （51㎡） | 日本JC | こんとうかい
３Ｆ 桜 | （51㎡） | 歴代・特別会員（シニアクラブ） | 歴代
２Ｆ 暁 | （58㎡） | 特別来賓（挨拶有・知事、市長等） | 財務委員会控室
１８Ｆ アイリス |  | 総務・財務委員会荷物置き場

## 備品リスト
公益社団法人 名古屋青年会議所 第６６年度１月例会懇親会 備品リスト
| 品名 | 個数 | オーダー先 | 納品場所 | 責任者 | 備考 | チェック
1 | ボールペン | 5 | 事務局 | 〃
2 | インカム | 10 | 事務局 | 〃
3 | 腕章 | 25 | 事務局 | 〃
4 | チンベル | 1 | 事務局 | 司会
5 | ストップウォッチ | 1 | 事務局 | 司会
6 | 受付ふんどし | 3 | 自前 | 受付 |  | 来賓、来訪ＪＣ、特別会員
7 | 受付出欠リスト 来賓 | 3 | 〃 | 受付 |  | 受付に３部 （来賓名簿に「出欠回答」欄と「出席確認」欄を追加する）
8 | 〃 来訪ＪＣ | 3 | 〃 | 〃 |  | 渉外委員会にも渡す
9 | 〃 特別会員 | 3 | 〃 | 〃 |  | 〃
10 | 各控室表示 | 3 | 観光ホテル | 各控室 |  | 〃
11 | パソコン | 2 | 自前 | 音響 |  | パワーポイント映像出力用 予備一台
12 | グループ登壇ＢＧＭ | 1 | 各グループ | 音響 |  | リハーサル時確認
13 | デジカメ（裏方作業撮影用） | 1 | 自前 | 担当者 |  | 撮影担当委員へ（動作確認、電源確保）
14 | のぼり | 5 | 事務局 | 受付 |  | 受付等に設置 総務とは別口で借りる
15 | 法被 | 20 | 事務局 | 会場 |  | 鏡開き 総務とは別口で借りる
16 | 延長コード | 3 | 事務局 | 〃 |  | 電源確保
17 | バミリ用テープ | 4 | 自前 | 〃
18 | お盆（スローガン記念品用) | 1 | 観光ホテル | 〃 | 観光ホテル
19 | インクジェットプリンタ | 1 | 自前 | 〃
20 | 色紙 | 19 | 自前 | 会場 | 谷口
21 | スローガン景品 | 1 | 広報委員会 | 会場 |  | 広報委員会より受け取り
| スローガンの考案者の名前の書いた封筒 | 1 | 自前 | 会場
22
23 | 名刺BOX（受付用）
24
25

## 受付ふんどし
来 賓 | 来訪JC | 特別会員 | 正会員